**Terminplan**

**für die Personalratswahlen der Schulpersonalräte 2014**

**Wahltermin: 5.5. bis 9.5.2014**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Arbeitsschritt** | **Termine und****Fristen** | **Termine für die****Wahlen** | **Eigene Terminplanung** |
| 1. | Bestellung des Wahlvorstandes gem.§§ 20-22 und § 57 (2) HmbPersVG | spätestens 8 Wochen vor Ablauf der Amtszeit | spätestens19.3.2014(sinnvoll:24.2. – 28.2.2014) |  |
| 2. | Bekanntgabe der Namen der Mitglieder der Wahlvorstände gem. § 1 (4) WO | unverzüglich nachBestellung | in Abhängigkeit zu Punkt 1 (sinnvoll:17. oder 18.3.2014) |  |
| 3. | Ende der Frist für Beschlüsse über abweichende Sitzverteilung oder gemeinsame Wahl der Gruppen | eine Woche nach Bekanntgabe der Namen der Mitglieder des Wahlvorstands | in Abhängigkeit zu Punkt 1 |  |
| 4. | Festlegung der Zahl der regelmäßig in der Dienststelle Beschäftigten und ihre Verteilung auf die Gruppen gem. § 2 (1) WO | vor Erlass desWahlausschreibens | spätestens27.3.2014 |  |
| 5. | Ermittlung der Zahl der wählenden PR-Mitglieder und ihre Verteilung auf die Gruppen | vor Erlass desWahlausschreibens | spätestens27.3.2014 |  |
| 6. | Festlegung des letzten Tages der Stimmabgabe | bei diesem Terminplan der 9.5.2014 | 27.3.2014 |  |
| 7. | Aufstellung des Wählerverzeichnisses gem. §§ 2 und 32 WO | vor Erlass des Wahl-ausschreibens | spätestens27.3.2014 |  |
| 8. | Einleitung der Wahl durch Erlass des Wahlausschreibens gem. § 23 (1) HambPersVG und §§ 6 und 33 WO | nach Bestellung des Wahlvorstands, spätestens 6 Wochen vor dem Tag der letzten Stimmabgabe | spätestens28.3.2014 |  |
| 9. | Auslage des Wähler- verzeichnisses gem.§§ 2 und 3 WO | unverzüglich nach Erlass des Wahlausschreibens | 28.3.2014 |  |
| 10. | Ende der Frist für Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis gem.§ 3 WO | eine Woche nach Erlass des Wahl-ausschreibens | 4.4.2014 |  |
| 11. | Entscheidung über die Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis gem.§ 3 WO | unverzüglich, spätestens am Tag vor Beginn der Stimmabgabe | bis 4.5.2014 |  |
| 12. | Entgegennahme derWahlvorschläge,Vermerk des Zeitpunktes des Eingangs, Bezeichnung und Überprüfung gem.§§ 2, 7, 10 und 12 WO | innerhalb von2 Wochen nach Erlass des Wahl-ausschreibens | bis 11.4.2014 |  |
| 13. | Aufforderung zur Beseitigung der Mängel in den Wahlvorschlägen gem. § 10 (5) WO | spätestens innerhalb von 3 Tagen nach Ablauf der 2-Wochen-Fristnach Ziffer 12 | 14.4.2014 |  |
| 14. | Bekanntgabe einer evtl. nötigen Nachfrist von einer Woche für die Einreichung von Wahlvorschlägen, falls keine gültigen eingegangen sein sollten | unverzüglich nachAblauf der2-Wochen-Frist | unverzüglich nach dem11.4.2014 |  |
| 15. | Bekanntgabe der gültigen Wahlvorschläge gem. § 13 WO | spätestens 2 Wochen vor Beginn der Stimmabgabe | spätestens12.4.2014 |  |
| 16. | Anfertigung der Stimmzettel unter Berücksichtigung der §§ 14 und35 WO | unverzüglich nach Feststellung der gültigen Wahlvor-schläge | spätestens17.4.2014 |  |
| 17. | Ausgabe von Wahlunterlagen für die Durchführung von Briefwahl gem.§ 16 (2) WO | Rücksendung muss vor dem Wahltermin möglich sein | bis zum Wahltag |  |
| 18. | Durchführung derWahlhandlung gem.§§ 15 und 17 WO | an den Wahltagen | 5.5. – 9.5.2014 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Feststellung des Wahlergebnisses, Ermittlung der gewählten Bewerber gem.§§ 18,25,29 und 36 WO | unverzüglich nach Abschluss der Wahl, spätestens am dritten Tag nach Abschluss | spätestens12.5.2014 |  |
| 20. | Wahlniederschrift gem.§§ 19 und 36 (3) WO | unverzüglich nachAbschluss der Wahl | spätestens12.5.2014 |  |
| 21. | schriftliche Benachrichtigung der gewählten Bewerber gem. § 20 WO | unverzüglich nachAbschluss der Wahl | 12.5.2014 |  |
| 22. | Bekanntgabe desWahlergebnisses gem.§ 23 HambPersVG und§ 20 WO | unverzüglich nachAbschluss der Wahl | 12.5.2014 |  |
| 23. | Abnahme der Aushänge über die Zusammensetzung des Wahlvorstands gem.§ 1 (4) WO und desWahlausschreibens gem. § 6 (3) WO. Einziehung der ausliegenden Wählerverzeichnisse und der Wahlordnung gem. § 2 (2) WO | nach Abschluss der Stimmabgabe | 9.5.2014 |  |
| 25. | Einberufung der ersten Sitzung des neugewählten PR und Leitung der Sitzung, bis der PR aus seiner Mitte einen Versammlungsleiter bestimmt hat § 34 (1) HambPersVG | spätestens eine Woche nach dem letzten Tag der Stimmabgabe | spätestens16.5.2014 |  |
| 26. | Ende der Frist für eine eventuelle Anfechtung der Wahl gem. § 25 (1) HambPersVG | 2 Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses | 26.5.2014 |  |
| 27. | Vernichtung der ggf. verspätet ein-gegangenen Umschläge der Briefwähler gem. § 17 (2) WO | 2 Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses | 26.5.2014 |  |